## Sheet1
프로젝트 일정표
작성일자 2021. 02.25
2021년 02월~04월
|  | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 6 주차 | [6 empty] | 7 주차 | [6 empty] | 8 주차 | [6 empty] | 9 주차
프로젝트 일정 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
파이선 수업
기획 & 설계
주제회의, 목표수립, 기능리스트
UI - UX 설계, DB설계, SW설계
DB 설계
SW 설계
추가 회의
개발
기능 개발
빌드 & 완성
유지 보수
백업 / 테스트
추가 기능 구현
전체 정기 회의
현시점
완료
2차 발표
전체
전체
1차 기능 개발
3차 개발 및 유지보수
유지보수
1차 발표
기획서 제출
2차 개발
- 각 페이지 JSP 구현
- DB 연결
- 각 페이지 상세구현
- 기능의 완벽화
DB, 설정맞추기
파이선 오전수업
전체
추가기능
Note on L8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 기획서 설계서 제출
Note on Z8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 1차 발표
Note on AU8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2차발표
Note on BG8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종발표